**План мероприятий опорного учреждения дополнительного образования МБУДО Амгинский центр творческого развития имени О.П.Ивановой-Сидоркевич по проекту - Нравственно-патриотическое воспитание учащихся через систему дополнительного образования: Наследники – «Амги-Слободы»**

**Цели и задачи проекта**

1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по патриотическому воспитанию.
2. Сформировать комплекс организационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания.
3. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к истории своей семьи.
4. Воспитывать любовь и уважение к своему району, республике.
5. Воспитывать личность гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.

**Этапы реализации проекта**

**1 этап – подготовительный: 2019 -2020**

* Корректировка моделей нравственно – патриотического воспитания;
* Разработка нормативно – правовых, учебно – методических основ;
* Изучение и обобщение успешного опыта гражданско – патриотического воспитания в районе
* Создание и обеспечение работы координационного Совета учреждения по нравственно – патриотическому воспитанию;
* Разработка учебно–методического рекомендаций по нравственно-патриотическому воспитания по проекту;
* Проведение массовых мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию;

**2 этап – внедрение: 2020 -2021**

* Реализация проекта «Наследник Амги -Слободы»;
* Развитие в учреждении механизмов ресурсного обеспечения системы нравственно – патриотического воспитания;
* Оформление результатов воспитательной практики
* Диагностические исследования по проекту
* Проведение массовых мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию по плану учреждения

**3 этап – Итоговый: 2021-2022**

* Отчет работы по проекту
* Самоанализ реализации проекта
* Определение ближайшего перспективного развития на основе анализа проекта
* Проведение массовых мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию по плану учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности по дополнительному образованию | Организационныйуровень | Наименование мероприятии | Сроки | Ответственное лицо | Результат, Документ |
| Дата начала | Дата окончания | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | **2019 – 2020 учебный год** |  |  |  |
| 1 | **Подготовительный этап** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обеспечение нормативно – правовых документов по реализации проекта.  | сентябрь | Октябрь2019 | Данилова Ф.В. | Папка с норм. докум. |  |  |
| 1.2 |  |  | Сотрудничество по плану проекта с другими ОУ, организациями. | сентябрь | октябрь | Шестакова И.И. | Утверждплана | Утверждплана | Утверждплана |
| 1.2 |  |  | Рассмотрение финансового обеспечения проекта, составление смет, договоров. | Сентябрь  | октябрь | Шестакова И.И. | Согласование | Согласование | Согласование |
| 1.3 |  |  | Утверждение проектной комиссии по проекту |  | сентябрь | Шестакова И.И. | Приказ,протокол |  |  |
| 1.4 |  |  | Установочный –целевой семинар для участников проекта |  | октябрь | Данилова Ф.В. | протокол | протокол | протокол |
| 1.5 |  |  | Методическое сопровождение | Сентябрь  | До июня 2022 г | Егорова А.Е.Давыдова В.А. | Справка | справка | справка |
| 1.6 |  |  | Презентация мероприятий по плану | сентябрь | октябрь | Данилова Ф.В., Егорова А.Е. |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Эксперт-сессия по итогам реализации проекта. Представление продуктов деятельности | 2 раза в год полуг. | Ответст.по направлениям | Аналитическая справка |
| 1.8 |  |  | Разработка учебно – методических рекомендаций по нравственно-патриотическому воспитанию. | С 2020 | 2021май | Ответст.по направлениям | Аналитическая справка |
| № | Направления деятельности по дополнительному образованию | Организационныйуровень | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственное лицо | Результат, Документ |
| Дата начала | Дата окончания | 2019 | 2020 | 2021 |
| **2** | **2 этап - внедрение****Организация и проведение массовых мероприятий по нравственно – патриотическому воспитанию;** |  |  |  |  |  |  |
|  | Туристско – краеведческое направление | Улусный | Улусная заочная викторина «Свет Великой Победы»  |  | октябрь | Еримеева П.Н. | Аналитическая справка |  |  |
|  | Техническая | Улусный | Изготовление сувениров из Амгинской глины в рамках творческого проекта «Амма туойа» | сентябрь | апрель | Яковлев В.В. | Справка |  |  |
|  | Художественная  | Улусный | Заочный конкурс видеоклипов, видеосюжетов посв. к 75 –летию Великой Победы  | Сентябрь | декабрь 2019 г  | Федорова М.В., Лыткин И.В. | Сборник видео |  |  |
|  | Военно – патриотическая  | Улусный  | Улусная военно – спортивная игра «Зарница» для учащихся 5-8 классов | сентябрь | октябрь 2019  | Попов П.И. | Альбом рапорт |  |  |
| № | Направления деятельности по дополнительному образованию | Организационныйуровень | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственное лицо | Результат, документ |
| Дата начала | Дата окончания | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Туристско – краеведческое направление | Улусный | Улусный семинар для педагогов «Организация и проведение поисково – исследовательской экспедиции школьников»; (опыт педагогов краевед.напр, опыт О.П.Ивановой-Сидоркевич поисково-исслед.работа «Память») | октябрь | Ноябрь 2019 | Смитина М.С. | Разработкарекомендаций. |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | «Мунха - 2019» для школьников | октябрь | ноябрь | Яковлев Б.С. | Альбом рапорт, видеорепортаж |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Военно – спортивная игра «Зарница - 2019» | сентябрь | октябрь | Попов П.И. | протокол |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Ежегодное мероприятие «Юный друг полиции» | ноябрь | декабрь | Попов П.И. | протокол |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Ежегодное соревнование «Снежный барс» мун.этап | февраль | февраль | Попов П.И. | протокол |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Ежегодное мероприятие «Безопасное колесо» мун.этап | апрель | май | Попов П.И. | протокол |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Ежегодный военный сбор юношей 10 класса Амгинского улуса |  май  | май | Попов П.И. | Протокола, отчеты |  |  |
|  | Военно –патриотическое  | Улусный | Парад Победы | 2 мая  | 9 мая | Попов П.И. | фотоотчет |  |  |
|  | Все направления деятельности учреждения  | Наслежный | Воспитательные мероприятия по изучению обрядов и традиций исполнение промыслово-охотничьих обрядов: организация и проведения обряда притягивания духа леса «Байанайы тартарыы»; | Октябрь  | ноябрь | Харитонова С.В. | Электр.Учеб.материал по теме. |  |  |
|  | Туристско - краеведческое | Улусный | Улусная викторина «Гражданская война в Амгинском улусе» | сентябрь | Ноябрь 2019 | Еримеева П.Н. | Элект.учебматериал по теме |  |  |
|  | Художественная  | Улусный | Мастер –класс для руководителей танцевальных коллективов по теме: «Народный танец» | октябрь | Ноябрь 2019 г | Борисова О.В | Разработка Метод рекоменд |  |  |
|  | Художественная  | Улусный | Семинар – практикум для педагогов прикладного творчества «Төрүт дьарыктан сиэттэрэн...» сиэлинэн дьарык | октябрь | Ноябрь 2019 | Степанова Д.П. | Учебный Видеоматериал |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все направления  | Улусный | Улусный конкурс инновационных проектов по патриотическому воспитанию в УДОД | ноябрь | Декабрь 2019 | Егорова А.Е., Данилова Ф.В. | Издание сборника проектов |  |  |
|  | Социально –педагогическое  | Улусный | Конкурс статей «История семьи в истории района» | Январь2020 |  апрель 2020 | Егорова А.Е |  | Издание сборника |  |
|  | Туристско- краеведческий | Улусный  | Интеллектуальный турнир для школьников «Знатоки истории воинской Славы» | январь | Январь 2020 | Пахомова З.В.Никифоров Т.Т. |  | Дидактический материал |  |
|  | Экологическое, тур.краеведческое  | Региональный | НПК «Природа родного края и ее проблемы» | Декабрь 2019 | Февраль 2020 | Егорова А.Е., Данилова Ф.В., Пахомова З.В. |  | Издание сборника по матер.НПК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления деятельности по дополнительному образованию** | **Организационный****уровень** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственное лицо** | **Документ** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Художественная | Улусный | Улусный конкурс юных модельеров по теме “Воспевая родной край” | Декабрь 2019 | Февраль 2020 | Давыдова Е.Д. |  | Альбом коллекций |  |
|  | Военно – патриотическое  | Улусный  | Военная игра «Снежный барс» | декабрь | Февраль 2020 | Попов П.И. |  | Альбом рапорт |  |
|  | Художественная  | Улусный | Улусный заочный смотр фестиваль патриотической песни | январь | Март 2020 | Матвеева А.М. |  | Создание электронного песенника для школьников |  |
|  | Туристско - краеведческое | Улусный | Краеведческий тур по музейным комплексам улуса «По следам воинов победителей» | январь | Март 2020 | Егорова А.Е., Данилова Ф.В. |  | Фотоальбом, эл.уч. материал по музеям |  |
|  | Все направления | Улусный  | Улусный фотоконкурс "Зоркий объектив" Номинация: «Защитники отечества живут рядом» | январь | Апрель 2020 | Пахомова З.В. |  | Эл.слайдматериал |  |
|  | Художественная  | Улусный | Улусный конкурс танцевальных коллективов «Далбарай» | январь | 10 апреля 2020 | Борисова О.В. |  | Видео.материал |  |
|  | Экологическая  | Региональный | Региональный заочный конкурс экологических рисунков "Айыы сирин арчылаан" (Благословенная Земля) посв. памяти О.П.Ивановой -Сидоркевич | февраль | Апрель 2020 | Абрамова Н.И. |  | Электронный сборник лучших рабо |  |
|  | Художественная | Улусный  | Улусный конкурс вокально – хореографического направления «Сардаана» | Январь | Апрель 2020 | Матвеева А.М. |  |  |  |
|  | Туристско - краеведческое | Улусный  | Туристическая игра на местности «Тропа испытаний » ко Дню пионерии | Март | Май 2020 | Пахомова З.В. Попов П.И. |  | Альбом рапорт |  |
|  | Художественная | Улусный  | Улусный семинар для населения «Традиционное шитье» | апрель | Май 2020 | Давыдова Е.Д. |  | Фото-видео материал |  |
|  | Все направления | Республиканский  | Республиканский образовательный тур «Патриотическое воспитание в УДОД для педагогов дополнительного образования» по маршруту: Якутск – Ытык –Куель – Чурапча – Борогонцы – Майа – Амга. | январь | Март 2020 | Отв по направлен. |  | резолюция |  |
|  | Туристско - краеведческое | Наслежный | Маршрут выходного дня для семейного досуга «Школьные музеи» | Март | Май 2020 | Пахомова З.В. |  | Альбом рапорт |  |
|  | Художественная  | Улусный | Улусный конкурс патриотических песен на английском языке  | март | Май 2020 | Соловьева Е.Ю. |  | Видеоматериал, песенник |  |
|  | Художественная | Улусный  | Улусный конкурс для семей «Куерэгэйдэр кэллилэр» | Апрель | Июнь 2020  | Матвеева А.М. |  | Фото-видеоматериал, песенник |  |
| **№** | **Направления деятельности по дополнительному образованию** | **Организационный****уровень** | **Наименование мероприятии** | **Сроки** | **Ответственное лицо** | **Документ** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **2020-2021 учебный год****3 этап - итоговый** |  |  |  |  |  |  |
|  | Социально-педагогическое | Улусный | Профориентационный проект “Где родился, там и пригодился”(профессии сельского хозяйства). | сентябрь | октябрь2020 | Петрова Т.Н |  | Фотовидео материал, справка |  |
|  | Социально-педагогическое | Улусный | Досуговое мероприятие для детей с инв и ОВЗ: “Мой родной улус” | сентябрь | ноябрь2020 | Иванова В.В. |  | справка |  |
|  | Все направления | Улусный | Семинар «Диагностические исследования по нравственно-патриотическому направлению» | ноябрь | Январь2021 | Егорова А.Е.Данилова Ф.В. |  |  | Аналитическая справка |
|  | Художественное(фольклор) | Улусный | Семинар-практикум “Олонхо дойдутугар айан”.  | Декабрь 2020 | Февраль2021 | Кириллина А.М. |  |  | Элект.уч материал |
|  | Социально-педагогическое | Улусный | “Туойуохха Тереебут дойду кэрэтин ”(литературная гостиная) | декабрь | Январь | Давыдова В.А. |  |  | Справка |
|  | Художественное | Улусный | “Я, ты, он, она – вместе целая страна” (конкурс интернациональных семей) | февраль | Апрель2021 | Слепцова М.И. |  |  | Видеоматериал, Альбом родословной карты участников. |
|  | Художественное (прикладное) | Улусный | Игры наших предков. (мастер классы, выставка игрушек национальном колорите) | январь | Май2021 | Борохина С.Ю. |  |  | Фотовидео материал, сборник. |
|  | Туристско - краеведческое | Улусный | Семейная реликвия | декабрь | Февраль2021 | Еримеева П.Н. |  |  | Аналитич.справка |
|  | Научно-техническое | Улусный  | Кубок О.П.Ивановой-Сидоркевич “Робофест” | ноябрь | Январь2021 | Макаров П.И. |  |  | Аналитич справка |
|  | Научно-техническое | Улусный | Интерактивная игра для 5-8кл “Патриоты” | февраль | апрель | Макаров П.И. |  |  | Справка, фотовидео |
|  | Туристско - краеведческое | Улусный | Посадка цветов на площади Славы | март | май | Пахомова З.В. |  |  | Фото, справка |
|  | Все направления | Улусный | Отчет работы по проекту | апрель | Май2021 г | Отв по направлениям | Методическая разработка по проекту.Самоанализ реализации проекта. |